## 20-07-26
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-09-08
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-08-30
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-09-11 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-08-30
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | 26-50% | sept |  | 2020-08-30
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | 26-50% | sept |  | 2020-08-30
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | 1-25% | sept |  | 2020-08-30
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | 51-75% | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-08-24 | MC Forêt | 26-50% | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-09-09 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-09-08 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-09-08 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 26-50% | 2020-09-11 |  | 2020-08-30
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | 51-75% | 2020-10-23 |  | 2020-09-08
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-08-20 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 26-50% | 2020-01-30 |  | 2020-08-30
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-08-20 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir | 2020-10-30 |  | 2020-08-30
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-08-20 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir | 2020-10-30 |  | 2020-08-30
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne | 2020-09-11 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir | 2020-10-30 |  | 2020-08-30
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne | 2020-09-11 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir | 2020-10-30 |  | 2020-08-30
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 26-50% | 2020-09-11 |  | 2020-08-07
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-09-01 | JYB Papineau inc. | 1-25% | 2020-09-25 |  | 2020-09-08
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-09-08
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-09-08
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie | 2020-09-21 | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir |  |  | 2020-09-08
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie | 2020-09-21 | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | 76-99% | fin septembre |  | 2020-09-08
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-08 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 74 | Libre-AntLabelle | 2020-09-15 | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06452 | BOIVIN | 70705_0003_BOIV | Débroussaillage | 59.2703 | Libre-AntLabelle |  | Reboitech | À venir
06471 | ROUGE | 60706_0003_ROUG | Débroussaillage | 69.7549 | Libre-AntLabelle | 2020-08-31 | Nikonal inc | 1-25% | 2020-10-02 |  | 2020-08-30
06271 | BENT | 50510_PRT_BENT | Préparation Terrain | 125 | Zec Boullé |  | Reboitech | À venir
06271 | BENT | 50511_PRT_BENT | Préparation Terrain | 85 | Zec Boullé |  | Reboitech | À venir
06271 | RICHARD | 40515_PRT_RICH | Préparation Terrain | 31 | Libre / Zec Lavigne |  | Reboitech | À venir
06471 | LEMANCEAU_NORD | 60525_0001_LEMA | Préparation Terrain | 120 | Libre / Pourv. Lac Marie | 2020-08-20 | Foresco | 1-25% | 2020-11-06 |  | 2020-09-08
06471 | FERRAUD | 60520_0001_FERA | Préparation Terrain | 96 | Libre-AntLabelle |  | Reboitech | À venir
06271 | HERELLE | 50704_NETR_HERE | Débroussaillage | 39 | Zec Collin/Vent de la Savane | 2020-08-31 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% |  |  | 2020-09-08
06271 | HERELLE | 50705_NETA_HERE | Débroussaillage | 18 | Zec Collin/Vent de la Savane | 2020-08-31 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% |  |  | 2020-09-08
06271 | MATAWIN | 50752_NETR_PMAT | Débroussaillage | 25 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-08-31 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% |  |  | 2020-09-08
06271 | MATAWIN | 50753_EPCP_PMAT | Débroussaillage | 8 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-08-31 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% |  |  | 2020-09-08
Travaux terminés
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-08-13 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-30
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-30
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | Annulé | aout |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-08-08 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-09-04 |  | 2020-09-08
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-09-04 |  | 2020-09-08
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-30
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-09-08
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-30
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-07-17 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-09-04 |  | 2020-08-30
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-30
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | Terminé | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | Terminé | 2020-09-03 |  | 2020-08-30
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | Terminé | aout |  | 2020-08-30
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-29 |  | 2020-07-06
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-06
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-15 |  | 2020-07-06
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-04 |  | 2020-07-06
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | CANOT | 67806_0004_CANO | Débroussaillage | 41.68 | Libre-AntLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-10
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-16 |  | 2020-07-03
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-24 |  | 2020-07-24
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-24 |  | 2020-07-17
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-07-06
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-06-29 | MC Forêt | Terminé | aout |  | 2020-08-07
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | Terminé | aout |  | 2020-08-07
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | Terminé | aout |  | 2020-08-07
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | juin |  | 2020-07-06
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-12 |  | 2020-08-07
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | Terminé
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | Terminé | 2020-07-13 |  | 2020-08-10
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-08-05 |  | 2020-08-07
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-02 |  | 2020-08-13
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-07
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-05 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-09-18 |  | 2020-08-07
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-12 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-09-28 |  | 2020-08-07
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | Annulé
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | Annulé
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | Annulé | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | Terminé
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-07
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | Annulé | aout |  | 2020-06-18
6271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-17 |  | 2020-08-30
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | Annulé | sept |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | Terminé | aout |  | 2020-08-30
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-06-18
6471 | SHINGLE_OUEST | 60713_0003 | Débroussaillage | 163 | Libre-AntLabelle |  | Mc Forêt | Terminé |  |  | 2020-08-30
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-22 | Foresco | Terminé | 2020-08-19 |  | 2020-08-30
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin | 2020-07-30 | Foresco | Terminé | 2020-08-19 |  | 2020-08-30
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | Terminé | 2020-09-15 |  | 2020-08-21
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-08-08 |  | 2020-08-30
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-06-19 |  | 2020-08-24
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | Terminé | sept |  | 2020-08-30
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | Terminé | juil |  | 2020-08-30
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## 20-07-19
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | 1-25% | sept |  | 2020-07-06
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | 1-25% | juil |  | 2020-07-06
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 26-50% | 2020-07-18 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-12 |  | 2020-06-18
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-07-06
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-07-24 |  | 2020-07-03
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-07-10 |  | 2020-07-03
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-06-29 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | À venir
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-08-25 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-09-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-30 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-08-24 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-15 |  | 2020-07-06
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 51-75% | 2020-07-04 |  | 2020-07-06
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-28 |  | 2020-07-06
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-06-19 |  | 2020-07-03
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-10-23 |  | 2020-06-19
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-07 |  | 2020-07-03
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-07-24 |  | 2020-07-10
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 51-75% | 2020-06-25 |  | 2020-07-10
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 1-25% | 2020-09-11 |  | 2020-07-10
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-08-31 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-25 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | JYB Papineau inc. | 26-50% | 2020-08-14 |  | 2020-07-17
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-09-03 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-08-05 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-13 |  | 2020-06-19
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-22 | Foresco | À venir | 2020-07-29 |  | 2020-07-10
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin | 2020-07-30 | Foresco | À venir | 2020-08-15 |  | 2020-07-10
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
6471 | SHINGLE_OUEST | 60713_0003 | Débroussaillage | 163 | Libre-AntLabelle |  | Mc Forêt | À venir
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
Travaux terminés
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-29 |  | 2020-07-06
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-06
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-15 |  | 2020-07-06
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-04 |  | 2020-07-06
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
6471 | CANOT | 67806_0004_CANO | Débroussaillage | 41.68 | Libre-AntLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-10
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## 20-07-12 (hidden)
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | 1-25% | sept |  | 2020-07-06
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | 1-25% | juil |  | 2020-07-06
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 26-50% | 2020-07-18 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-12 |  | 2020-06-18
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-07-06
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-07-24 |  | 2020-07-03
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-07-10 |  | 2020-07-03
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-06-29 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | À venir
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-08-25 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-09-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-30 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-08-24 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-15 |  | 2020-07-06
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 51-75% | 2020-07-04 |  | 2020-07-06
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-28 |  | 2020-07-06
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-06-19 |  | 2020-07-03
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-10-23 |  | 2020-06-19
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | Terminé | 2020-07-07 |  | 2020-07-03
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-07-24 |  | 2020-07-10
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 51-75% | 2020-06-25 |  | 2020-07-10
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 1-25% | 2020-09-11 |  | 2020-07-10
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-08-31 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-25 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | JYB Papineau inc. | 26-50% | 2020-08-14 |  | 2020-07-17
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-09-03 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-08-05 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-13 |  | 2020-06-19
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-22 | Foresco | À venir | 2020-07-29 |  | 2020-07-10
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin | 2020-07-30 | Foresco | À venir | 2020-08-15 |  | 2020-07-10
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
6471 | SHINGLE_OUEST | 60713_0003 | Débroussaillage | 163 | Libre-AntLabelle |  | Mc Forêt | À venir
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
Travaux terminés
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-29 |  | 2020-07-06
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-06
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-15 |  | 2020-07-06
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-04 |  | 2020-07-06
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
6471 | CANOT | 67806_0004_CANO | Débroussaillage | 41.68 | Libre-AntLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-10
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## 20-07-05 (hidden)
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | 1-25% | sept |  | 2020-07-06
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | 1-25% | juil |  | 2020-07-06
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 26-50% | 2020-07-18 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-07-06
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-12 |  | 2020-06-18
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-07-06
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-07-24 |  | 2020-07-03
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-07-10 |  | 2020-07-03
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-06-29 | MC Forêt | 1-25% | aout |  | 2020-07-06
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | À venir
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-08-25 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-09-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-30 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-08-24 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-06 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-15 |  | 2020-07-06
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 51-75% | 2020-07-04 |  | 2020-07-06
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-28 |  | 2020-07-06
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-08-08 |  | 2020-07-03
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-06-19 |  | 2020-07-03
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-10-23 |  | 2020-06-19
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-10-09 |  | 2020-07-03
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-09-18 |  | 2020-06-19
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 51-75% | 2020-06-25 |  | 2020-07-03
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 1-25% | 2020-08-20 |  | 2020-07-06
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-08-31 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-25 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | JYB Papineau inc. | 1-25% | 2020-08-14 |  | 2020-07-06
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-09-03 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-08-05 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-13 |  | 2020-06-19
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-01 | MC Forêt | 76-99% | juil |  | 2020-07-06
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
Travaux terminés
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-29 |  | 2020-07-06
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | Terminé | 2020-07-03 |  | 2020-07-06
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-15 |  | 2020-07-06
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-04 |  | 2020-07-06
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-05 |  | 2020-07-06
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | Terminé | 2020-06-30 |  | 2020-07-06
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## 20-06-28 (hidden)
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | À venir | juin |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 26-50% | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-06-19
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-06-19
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | À venir | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-12 |  | 2020-06-18
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-17 |  | 2020-06-18
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-17 |  | 2020-06-18
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | 51-75% | juin |  | 2020-06-18
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP |  | MC Forêt | À venir
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-07-10 |  | 2020-06-19
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | À venir
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-08-25 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-09-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-30 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-08-24 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-15 |  | 2020-06-19
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 51-75% | 2020-07-04 |  | 2020-06-19
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-28 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | 26-50% | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-06-19 |  | 2020-06-19
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | 26-50% | juil |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-10-23 |  | 2020-06-19
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-10-09 |  | 2020-06-19
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-09-18 |  | 2020-06-19
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 26-50% | 2020-06-25
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 1-25% | 2020-08-20 |  | 2020-06-26
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-08-31 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-25 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-17 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-28 |  | 2020-06-25
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | 76-99% | 2020-07-03 |  | 2020-06-25
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-07-06 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-08-14 |  | 2020-06-25
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-28 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-09 |  | 2020-06-25
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-09-03 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-08-05 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-13 |  | 2020-06-19
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
Travaux terminés
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## 20-06-14 (hidden)
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle | 2020-11-18 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana | 2020-07-07 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana | 2020-06-25 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau | 2020-10-22 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga | 2020-06-20 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga | 2020-06-12 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie | 2020-11-16 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan | 2020-09-16 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-03 | MC Forêt | À venir | juin |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle | 2020-06-19 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle | 2020-06-11 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes | 2020-10-01 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie | 2020-07-15 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie | 2020-07-22 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie | 2020-06-04 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes | 2020-07-08 | Bernard De Valicourt inc. | À venir | 2020-07-25 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-07-18 |  | 2020-06-19
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-08 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-06-19
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu | 2020-06-09 | Bernard De Valicourt inc. | 76-99% | 2020-07-20 |  | 2020-06-19
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie | 2020-06-04 | MC Forêt | À venir | 2020-06-18 |  | 2020-06-18
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie | 2020-07-06 | Outland | À venir | 2020-07-04
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-12 |  | 2020-06-18
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-17 |  | 2020-06-18
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | À venir | 2020-06-17 |  | 2020-06-18
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana | 2020-06-08 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie | 2020-06-09 | MC Forêt | 76-99% | juin |  | 2020-06-18
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi | 2020-07-14 | Outland | À venir
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | 51-75% | juin |  | 2020-06-18
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle | 2020-07-02 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga | 2020-08-17 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP |  | MC Forêt | À venir
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana | 2020-06-29 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie | 2020-09-17 | Outland | À venir
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP | 2020-06-15 | Coop Forestière de la Petite Nation | 51-75% | 2020-07-10 |  | 2020-06-19
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy | 2020-06-14 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie | 2020-07-06 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi | 2020-09-02 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt | À venir
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott | 2020-09-17 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie | 2020-08-28 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle | 2020-09-20 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle | 2020-06-22 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan | 2020-08-25 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur | 2020-09-15 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga | 2020-08-31 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie | 2020-09-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie | 2020-09-30 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle | 2020-06-24 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle | 2020-09-29 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos | 2020-08-24 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle | 2020-09-10 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie | 2020-10-19 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie | 2020-10-23 | MC Forêt | À venir | oct |  | 2020-06-18
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana | 2020-07-17 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-08-04 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-07-13 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-15 |  | 2020-06-19
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie | 2020-06-15 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-07-04 |  | 2020-06-19
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | 1-25% | 2020-08-28 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | 1-25% | 2020-08-08 |  | 2020-06-19
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-01 | Coop Forestière de la Petite Nation | 76-99% | 2020-06-19 |  | 2020-06-19
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-13 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin | 2020-07-21 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle | 2020-06-13 | MC Forêt | 26-50% | juil |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle | 2020-07-29 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle | 2020-10-12 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-10-23 |  | 2020-06-19
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard | 2020-06-08 | Coop Forestière de la Petite Nation | 51-75% | 2020-10-09 |  | 2020-06-19
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin | 2020-06-22 | Coop Forestière de la Petite Nation | À venir | 2020-09-18 |  | 2020-06-19
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche | 2020-06-29 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers | À venir
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin | 2020-06-15 | 9105-8917 Québec inc. André Demers | 26-50% | 2020-06-19
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-06-15 | Gestiforet inc. | 1-25% | 2020-08-20 |  | 2020-06-19
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc. | À venir
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc. | À venir
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi | 2020-08-24 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-09-18 |  | 2020-06-18
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle | 2020-08-10 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-08-21 |  | 2020-06-18
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle | 2020-08-10 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-08-21 |  | 2020-06-18
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan | 2020-06-09 | JYB Papineau inc. | 76-99% | 2020-06-26 |  | 2020-06-18
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle | 2020-06-29 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-08-07 |  | 2020-06-18
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard | 2020-09-21 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-02 |  | 2020-06-18
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP | 2020-09-21 | JYB Papineau inc. | À venir | 2020-10-02 |  | 2020-06-18
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis | À venir
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie | 2020-11-02 | MC Forêt | À venir | nov |  | 2020-06-18
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin | 2020-08-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-09-03 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin | 2020-07-27 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-08-05 |  | 2020-06-19
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin | 2020-07-14 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-24 |  | 2020-06-19
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie | 2020-07-06 | Serv For Territoriaux de la Manawan | À venir | 2020-07-13 |  | 2020-06-19
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga | 2020-07-27 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi | 2020-08-18 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin |  | Foresco | À venir
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA | À venir
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle | 2020-07-08 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle | 2020-06-30 | MC Forêt | À venir | juil |  | 2020-06-18
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt | À venir
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle | 2020-08-05 | MC Forêt | À venir | sept |  | 2020-06-18
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle | 2020-08-03 | MC Forêt | À venir | aout |  | 2020-06-18
Travaux terminés
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle | 2020-06-08 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-10 |  | 2020-06-18
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle | 2020-06-10 | MC Forêt | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-18
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé | 2020-06-01 | Bernard De Valicourt inc. | Terminé | 2020-06-11 |  | 2020-06-19
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.

## Initial (hidden)
Calendrier des travaux NON-COMMERCIAUX
Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes:
| Martin Legault |  |  |  | Accès aux cartes interactives
| Rexforêt |  |  |  | Lanaudière :
| Bureau: 819-623-4575 poste 126 |  |  |  | https://tgirt062.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=f81f3ee21fb44c77a13679a16a64c043
Cellulaire : 819-440-9262
| m.legault@rexforet.com |  |  |  | Laurentides :
https://crntl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66e95514e0b24d0a9f9d9c522c8b5711
1) Secteurs en opération ou à venir:
UA | Chantier | SI | Travaux | Hectares ou KM | MRC ou territoire structuré | Date de début prévue | Entrepreneur | Avancement (%) | Date de fin prévue | Envoi AVIS aux tiers (oui/non) | Date mise à jour | Remarques
06471 | BAVARD | 60502_0001_BAVA | Préparation Terrain | 40.1773 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | BAVARD | 60503_0001_BAVA | Préparation Terrain | 27.9302 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | BRUNET_2 | 60507_0001_BRUN | Préparation Terrain | 56.4699 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60514_0001_DORE | Préparation Terrain | 181.4046 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60515_0001_DORE | Préparation Terrain | 8.4357 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60516_0001_DORE | Préparation Terrain | 60.8089 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60517_0001_DORE | Préparation Terrain | 10.4435 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60519_0001_DORE | Préparation Terrain | 117.5462 | Zec mazana |  | MC Forêt
06471 | ETRANGE | 60518_0001_ETRA | Préparation Terrain | 78.829 | Zec Petawaga/Aub. Gatineau |  | MC Forêt
06471 | GRIMES | 60521_0001_GRIM | Préparation Terrain | 16.982 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | GRIMES | 60523_0001_GRIM | Préparation Terrain | 94.6851 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | GRIMES | 60524_0001_GRIM | Préparation Terrain | 25.8024 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | GRIMES | 69525_0001_GRIM | Préparation Terrain | 12.4762 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | SABOT | 60532_0001_SABO | Préparation Terrain | 21.1999 | Zec Normandie/Loonan |  | MC Forêt
06471 | SABOT | 60533_0001_SABO | Préparation Terrain | 25.6524 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | SABOT | 69528_0001_SABO | Préparation Terrain | 43.2593 | Domaine Loonan |  | MC Forêt
06452 | EARHART | 70501_0001_EARH | Préparation Terrain | 153.2347 | Libre/Res.Faun.PapLabelle |  | MC Forêt
06452 | GAUMOND | 70502_0001_GAUM | Préparation Terrain | 413.5097 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | MANCE FM | 70503_0001_MANC | Préparation Terrain | 23.9864 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | MANCE FM | 70509_0001_MANC | Préparation Terrain | 25.1473 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | MCFALL | 70503_0001_MCFA | Préparation Terrain | 40.8623 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | PAUZE | 70504_0001_PAUZ | Préparation Terrain | 179.6182 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06271 | GRAINS | 40512_PRT_GRAI | Préparation Terrain | 117.4346 | Zec des Nymphes |  | MC Forêt
06271 | SAINDON | 40554_REBS_SABA | Reboisement | 21.4607 | Libre-Matawinie |  | MC Forêt
06271 | VILLAGE-BARRAGE | 40555_REBS_SABA | Reboisement | 54.6434 | Libre-Matawinie |  | MC Forêt
06271 | POISSON | 40556_REBS_POST | Reboisement | 24.7438 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | STANISLAS | 40557_REBS_POST | Reboisement | 9.5005 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | STANISLAS | 40558_REBS_POST | Reboisement | 19.2776 | Libre/Zec des Nymphes |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | LONEY | 50550_REB_LODA | Reboisement | 197.9671 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | LONEY | 50551_ENR_LODA | Reboisement | 5.8587 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | BEAULIEU | 50552_REBS_BEMU | Reboisement | 93.2885 | Pourv. Du Milieu |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | BEAULIEU | 50553_REBS_BEMU | Reboisement | 130.8458 | Pourv. Du Milieu |  | Bernard De Valicourt inc.
06471 | ADONIS_PAIF | 60600_0002_ADON | Reboisement | 14.4384 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | BANDE_ORTHESE | 60601_0002_ORTH | Reboisement | 138.4601 | Zec Normandie |  | Outland
06471 | BASKATONG | 60602_0002_BASK | Reboisement | 12.5857 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | BAZIN | 60603_0002_BAZI | Reboisement | 26.8665 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | BEAUDRY | 60604_0002_BEAU | Reboisement | 23.9266 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | BEAUDRY | 60605_0002_BEAU | Reboisement | 42.1678 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | BLAIRCOTEJAUNE | 60606_0002_BLCJ | Reboisement | 66.5797 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DELLERM | 60607_0002_DELL | Reboisement | 74.8127 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | DUPLESSIS | 60608_0002_DUPL | Reboisement | 102.8686 | Zec Lesueur/Zec Mitchi |  | Outland
06471 | ED | 60609_0002_ED01 | Reboisement | 149.6855 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | ED | 60610_0002_ED01 | Reboisement | 51.4648 | Zec Mazana/Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | FRIGIDAIRE | 60611_0002_FRIG | Reboisement | 88.8063 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | GATINEAU_SUD | 60612_0002_GATI | Reboisement | 84.0006 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | GRIMES | 60613_0002_GRIM | Reboisement | 40.8798 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | HELENE | 60614_0002_HELE | Reboisement | 65.0537 | Zec MDP |  | MC Forêt
06471 | MAPPA | 60615_0002_MAPP | Reboisement | 56.7954 | Zec Normandie |  | Outland
06471 | RAQUETTE | 60616_0002_RAQU | Reboisement | 23.8472 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | SABOT | 60617_0002_SABO | Reboisement | 60.8978 | Domaine Loonan |  | MC Forêt
06471 | SOURIS | 60618_0002_SOUR | Reboisement | 64.0901 | Zec Normandie |  | Outland
06471 | TREMBLANT | 60619_0002_TREM | Reboisement | 63.6591 | Zec MDP |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | VERONIQUE | 60620_0002_VERO | Reboisement | 40.4147 | Pourvoirie Rudy |  | MC Forêt
06471 | ED02 | 60621_0002_ED02 | Reboisement | 101.2625 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | FRIGIDAIRE | 60622_0002_FRIG | Reboisement | 18.1866 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60623_0002_DORE | Reboisement | 10.4435 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60624_0002_DORE | Reboisement | 117.5462 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60625_0002_DORE | Reboisement | 69.2446 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | ANTOINE | 69701_0003_ANTO | Débroussaillage | 45.2659 | Zec Mitchi |  | MC Forêt
06471 | BOGUS | 60715_0003_BOGU | Débroussaillage | 36.8405 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | CARRE | 60811_0004_CARR | Débroussaillage | 86.0308 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | CORDAILLAC | 69800_0004_CORD | Débroussaillage | 43.3548 | Domaine Loonan |  | MC Forêt
06471 | CORDAILLAC | 60810_0004_CORD | Débroussaillage | 24.6786 | Loonan/JB Scott |  | MC Forêt
06471 | DUBE | 69710_0003_DUBE | Débroussaillage | 11.1835 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | FOREST | 60704_0003_FORE | Débroussaillage | 112.7599 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | GOOSENECK | 69709_0003_GOOS | Débroussaillage | 10.5685 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06452 | GRAND_CERF | 78705_0003_GRAN | Débroussaillage | 18.703 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | GRATTON | 69703_0003_GRAT | Débroussaillage | 99.2586 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | HAMES | 69708_0003_HAME | Débroussaillage | 10.6333 | Domaine Loonan |  | MC Forêt
06471 | HERSE | 69706_0003_HERS | Débroussaillage | 23.8612 | Zec Lessueur |  | MC Forêt
06471 | KILREA | 69713_0003_KILR | Débroussaillage | 18.006 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | KILREA | 60718_0003_KILR | Débroussaillage | 32.8322 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | LAC LONG | 60717_0003_LACL | Débroussaillage | 18.8723 | Libre-Matawinie |  | MC Forêt
06471 | MARY | 69809_0004_MARY | Débroussaillage | 24.6094 | Libre/Pourv. Lac Marie |  | MC Forêt
06452 | MITCHELL | 70707_0003_MITC | Débroussaillage | 12.8359 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | POPE-NORD | 69714_0003_POPN | Débroussaillage | 10.6186 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | PORC_EPIC | 69704_0003_PORC | Débroussaillage | 9.2443 | Pourv. Mekoos |  | MC Forêt
06471 | RABOT | 69705_0003_RABO | Débroussaillage | 15.0675 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | TURNBULL | 69804_0004_TURN | Débroussaillage | 27.9644 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | VISON | 60808_0004_VISO | Débroussaillage | 104.8155 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | WATERLOO | 69802_0004_WATE | Débroussaillage | 16.0426 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06471 | DORE | 60626_0002_DORE | Reboisement | 181.4046 | Zec Mazana |  | MC Forêt
06471 | BAVARD | 60627_0002_BAVA | Reboisement | 27.9302 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | RFROID | 60628_0002_RFRO | Reboisement | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | RFROID | 60629_0002_RFRO | Reboisement | 59.5727 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | DEBORDEMENT | 60630_0002_DEBO | Reboisement | 30.7054 | Res.Faun.Rouge Matawin |  | MC Forêt
06271 | LAC_DU_BARRAGE | 40601_DEGP_LBAR | Débroussaillage | 177.4548 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | LEGARE_SUD | 40602_DEGP_LEGS | Débroussaillage | 77.1522 | Libre-Matawinie |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | ROULIN_SABOJ | 50750_NETR_RSBJ | Débroussaillage | 82.1731 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé |  | Bernard De Valicourt inc.
06271 | ROULIN_SABOJ | 50751_NETA_RSBJ | Débroussaillage | 34.8065 | Pourv. Du Milieu/Zec Boullé |  | Bernard De Valicourt inc.
06471 | RFROID | 60530_0001_RFRO | Préparation Terrain | 99.0994 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | RFROID | 60531_0001_RFRO | Préparation Terrain | 59.5727 | Res. Faun.Rouge-Matawin |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60631_0002_ORPH | Reboisement | 54.1516 | Res.Faun.Rouge Matawin |  | MC Forêt
06471 | AUBIE | 60632_0002_AUBI | Reboisement | 97.2161 | Res.Faun.Rouge Matawin |  | MC Forêt
06452 | EARHART | 70601_0002_EARH | Reboisement | 153.23 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | GAUMOND | 70602_0002_GAUM | Reboisement | 40 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06471 | ASCENSION | 60806_0004_ASCE | Débroussaillage | 12.2422 | Libre-AntLabelle |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | ELOI | 60807_0004_ELOI | Débroussaillage | 38.6153 | Zec MDP/Pavillon Beauregard |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06471 | RMACAZA | 60705_0003_RMAC | Débroussaillage | 72.6703 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Coop Forestière de la Petite Nation
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49732_NETR_BBOU | Débroussaillage | 21.6935 | Libre/Res.Faun.Mastigouche |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49733_NETA_BBOU | Débroussaillage | 8.4475 | Res.Faun.Mastigouche |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06271 | BAIE_BOUTEILLE | 49734_EPC_BBOU | Débroussaillage | 7.7863 | Res.Faun.Mastigouche |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06271 | LAC_DOUBLE | 40709_NETR_PDOU | Débroussaillage | 16.844 | Zec Lavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06271 | LAC_DOUBLE | 40710_NETA_PDOU | Débroussaillage | 26.6969 | Zec Lavigne/Pourv.CoinLavigne |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06271 | ODELIN | 40603_DEGP_ODEL | Débroussaillage | 109.1994 | Res.Faun.RougeMatawin |  | 9105-8917 Québec inc. André Demers
06452 | ARCHIE | 79702_0003_ARCH | Débroussaillage | 30.4018 | Res.Faun.PapLabelle |  | Gestiforet inc.
06452 | HAMELIN | 70706_0003_HAME | Débroussaillage | 45.4458 | Libre-AntLabelle |  | Gestiforet inc.
06452 | FRANCIS | 79704_0003_FRAN | Débroussaillage | 49.3042 | Libre-AntLabelle |  | Aménagement Quatre Temps inc.
06471 | ANTOINE_2 | 60500_0001_ANTO | Préparation Terrain | 47.5114 | Zec Mitchi |  | JYB Papineau inc.
06471 | BLANCHET | 60505_0001_BLAN | Préparation Terrain | 21.4793 | Libre-AntLabelle |  | JYB Papineau inc.
06471 | BLANCHET | 60506_0001_BLAN | Préparation Terrain | 22.7171 | Libre-AntLabelle |  | JYB Papineau inc.
06471 | MICK | 60526_0001_MICK | Préparation Terrain | 34.7109 | Pourv.Loonan |  | JYB Papineau inc.
06471 | TESSON | 60535_0001_TESS | Préparation Terrain | 88.7273 | Libre-AntLabelle |  | JYB Papineau inc.
06471 | COLLEEN | 68504_0001_COLL | Préparation Terrain | 12.0194 | Pavillon Beauregard |  | JYB Papineau inc.
06471 | COLLEEN | 68506_0001_COLL | Préparation Terrain | 23.4274 | Pavillon Beauregard/Zec MDP |  | JYB Papineau inc.
06271 | DUBEAU | 50513_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 67.2007 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis
06271 | DUBEAU | 50514_PRT_DUBE | Préparation Terrain | 30.395 | Libre-Matawinie |  | 9181-6173 Québec inc. P. St-Louis
06471 | ED | 67513_0001_ED01 | Préparation Terrain | 29.7018 | Zec Normandie |  | MC Forêt
06271 | PIERRON_SUD | 59729_NETR_PPIE | Débroussaillage | 40.4128 | Zec Collin |  | Serv For Territoriaux de la Manawan
06271 | PIERRON_SUD | 59730_NETA_PPIE | Débroussaillage | 15.8214 | Zec Collin |  | Serv For Territoriaux de la Manawan
06271 | PIERRON_SUD | 59731_EPC_PPIE | Débroussaillage | 18.669 | Zec Collin |  | Serv For Territoriaux de la Manawan
06271 | SABERT | 40604_DEGP_SABE | Débroussaillage | 11.6105 | Libre-Matawinie |  | Serv For Territoriaux de la Manawan
06471 | MILLE FEUILLES | 60527_0001_MFEU | Préparation Terrain | 148.5069 | Zec Petawaga |  | MC Forêt
06471 | PEABODY | 60529_0001_PEAB | Préparation Terrain | 163.4211 | Pourv.Mitchi |  | MC Forêt
06471 | PEABODY | 60529_1001_PEAB | Préparation Terrain | 144.2231 | Pourv.Mitchi |  | MC Forêt
06471 | DEBORDEMENT | 60513_0001_DEBO | Préparation Terrain | 30.7054 | Res.Faun.Rouge-Matawin |  | Foresco
06471 | ORPHELIN_CRETE | 60528_0001_ORPH | Préparation Terrain | 54.1516 | Res.Rouge-Matawin |  | Foresco
06471 | AUBIE | 60501_0001_AUBI | Préparation Terrain | 97.2161 | Res.Rouge-Matawin |  | NA
06452 | MANCE_FM | 70603_0002_MANC | Reboisement | 24 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | McFALL | 70603_0002_MCFA | Reboisement | 41 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | PAUZE | 70604_0002_PAUZ | Reboisement | 180 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | MANCE_FM | 70609_0002_MANC | Reboisement | 25 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
06452 | CHIMO | 70704_0003_CHIM | Débroussaillage | 66.0459 | Res.Faun.PapLabelle |  | MC Forêt
06452 | GAUMOND | 70703_0003_GAUM | Débroussaillage | 7.0946 | Libre-AntLabelle |  | MC Forêt
Note on C13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on K13: Pour l'envoi à l'externe ce champ sera masqué.
Note on B60: Martin Legault: Attendre les corrections de PJ St-Louis.
Note on B68: Martin Legault: Faire le switch avec le Étrange et Reboiser en même temps que le Bavard

## MENU (hidden)
À venir
1-25%
26-50%
51-75%
76-99%
Terminé
Annulé